#### Приложение 1.

#### УВЕРЖДЁН                                                                            приказом МКУ «Управление

образованием Баганского района»

Новосибирской области                                                                                                                                                     от 21.04.2014   №  89

План-график действий по введению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

в Баганском районе Новосибирской области

|  | Направление мероприятий | Сроки | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно- правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Баганского района | Апрель – май 2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО : Разработка и утверждение Плана-графика действий и Плана мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Баганского района ; Подготовка приказа об организационно-методическом совете по сопровождению введения ФГОС ДО в Баганском районе; Подготовка и издание приказа " О «пилотной площадке» по введению ФГОС ДО. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО: 1.Разработка и утверждение ДОУ плана- графика введения ФГОС ДО, 2.Составление плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС ДО; 3.Приведение в соответствие с ФГОС ДО локальных актов ДОУ; 4.Подготовка приказа о создании Рабочей группы по введению ФГОС ДО на уровне ДОУ. |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | март 2014 | Сбор информации со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования по вопросам опроса для проведения предварительного мониторинга готовности ДОУ Баганского района к введению в ФГОС ДО. Организация первичной оценки готовности системы дошкольного образования Баганского района. | Участие в мониторинге и проведение оценки стартовых возможностей, готовности ДОУ к введению в ФГОС ДО. |
| 1.3. | Мониторинг введения условий реализации ФГОС ДО в Баганском районе. | Май 2014г. Май 2014 г. - декабрь 2016 г. | Разработка Программы развития дошкольного образования Баганского района с учетом результатов мониторинга. Сбор информации для проведения мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО в Баганском районе с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки России (1 раз в полугодие). | Создание условий реализации ФГОС ДО, оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. |
| 2. | Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание координационно-методической группы по сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО | Апрель – май 2014г. | Создание районной творческой группы, по вопросам введения ФГОС ДО. Участие в работе региональных проблемных групп по введению ФГОС ДО. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса ДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО. Создание Методического совета (рабочей группы) ДОУ по введению ФГОС ДО. Участие в работе районной творческой группы. |
|  |  | Апрель –ноябрь 2014г. | Изучение и доведение до сведения методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, до образовательных организаций. Обсуждение содержания и поиск путей их внедрения в образовательный процесс дошкольного образования Баганского района. | Изучение методических рекомендаций и их учет в разработке основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), оснащении предметно-развивающего пространства, подборе средств обучения. |
|  |  | В течение всего периода введения ФГОС ДО, в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области | Обеспечение участия образовательных организаций в мероприятиях (семинарах, совещаниях, вебинарах) регионального уровня, проводимых на всестороннее изучение и методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО. Проведение семинаров, конференций, по вопросам введения ФГОС ДО в Баганском районе. | Участие в проводимых мероприятиях. Применение полученных знаний на практике. |
|  |  | Постоянно, после приказа Минобрнауки России. | Изучение Федерального реестра вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе и организация их обсуждения. Проведение консультаций, семинаров по вопросам разработки Образовательных программ. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в Федеральном реестре, при разработке ООП ДО. |
| 2.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. | В течение всего периода введения ФГОС ДО. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. | Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности, организация ознакомления с письмом Минобрнауки с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. |
| 2.3. | Организация разъяснительной работы по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования. | В течение всего периода введения ФГОС ДО. | Доведение методических рекомендаций Минобрнауки РФ по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО до образовательных организаций. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки РФ по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО в практической деятельности. |
| 2.4. | Научно – методическое сопровождение введения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Проведение конференций, семинаров, вебинаров, методических объединений, круглых столов и др. по вопросам введения ФГОС ДО. Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов по введению и реализации ФГОС ДО. | Участие в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах, методических объединениях, круглых столах и др. по вопросам введения ФГОС ДО. Разработка (корректировка) плана научно- методических семинаров (повышения квалификации в ДОУ) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. |
| 2.5. | Изучение и апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, разработанных Минобрнауки РФ. | По мере разработки рекомендаций в соответствии с федеральным планом введения ФГОС ДО. | Учет методических рекомендаций при оснащении дошкольных организаций. | Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДО, организации закупок для создания развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно- пространственной среды дошкольной организации. |
| 2.6. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей. | По мере их размещения на сайте Минобрнауки РФ. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу. | Использование примерных образовательных программ ДО, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО. |
| 2.7. | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Апрель 2014г. В течение всего периода введения ФГОС ДО. | Определение ДОУ в качестве «пилотной площадки» . Координация и методическое сопровождение деятельности «пилотной площадки» по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |
| 2.8. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года |  | Информирование родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования о муниципальных пунктах получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Апрель – май 2014г. 2014- 2016 гг. | Составление плана – графика и формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководящих и педагогических работников ДОУ. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки повышения квалификации . | Проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Аттестация педагогических работников дошкольных организаций. | С июля 2015г. (далее-постоянно) | Организация семинаров, консультаций по подготовке к аттестации работников дошкольных организаций района в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России. | Составление плана-графика и организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации. |
| 3.3. | Внесение изменений в соответствии с ФГОС ДО в основные программы среднего профессионального обучения в соответствии с предложениями Минобрнауки России. | Ноябрь 2015г. | Методическое сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. | Определение наставников для молодых специалистов. |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Реализация полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | В течение всего периода введения ФГОС ДО. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъектов РФ. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014г. -апрель 2015г | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования Разработка и утверждение методики расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по ООП ДО, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в ДОУ. Разработка и утверждение методики расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ДОУ Разработка и утверждение порядка установления категорий родителей (законных представителей), которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается, а также порядок снижения размера платы | Корректировка и выполнение муниципального задания. Внедрение в деятельность образовательной организации механизма нормативно-подушевого финансирования Обеспечение условий для реализация прав граждан на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 4.3. | Развитие дополнительных образовательных услуг в в условиях введения ФГОС, в том числе на платной основе. | Июль 2015г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования, в том числе на платной основе. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Информационное сопровождение в СМИ процесса реализации ФГОС ДО. | Март 2014 – декабрь 2015г. | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС ДО с использованием интернет – ресурсов и СМИ в масштабе Баганского района. | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для образования, ожидаемых результатах для воспитанников и их семей. |