Приложение № 2

#### УВЕРЖДЁН                                                                            приказом МКУ «Управление

образованием Баганского района»

Новосибирской области                                                                                                                                                     от 21.04.2014   №  89

План  мероприятий («дорожная карта»)

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольные образовательные учреждения Баганского  района Новосибирской области

на 2014-2015г.г.

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно - правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО в Баганском районе: - о введении ФГОС ДО; - об организационно-методическом совете по сопровождению введения ФГОС ДО в Баганском районе; - о «пилотной площадке» по введению ФГОС ДО. | Управление образованием | Март-апрель 2014 г. |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика действий и Плана мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Баганского района | Управление образованием | Апрель 2014г. |
|  | Создание организационно-методического совета по сопровождению введения ФГОС | Управление образованием | Апрель 2014г. |
|  | Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования | Управление образованием, ДОУ | по мере поступления материалов |
|  | Изучение и применение инструктивно-методических писем министерства образования и ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО» по введению ФГОС ДО | Управление образованием, ДОУ | по мере поступления материалов |
|  | Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ | Управление образованием, ДОУ | по мере поступления материалов |
|  | Разработка Программы развития дошкольного образования в Баганском районе. | Управление образованием | Май-июнь 2014 г. |
|  | Проведение мониторинга предварительной оценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО, сбор материалов и анализ материалов мониторинга и направление в Минобрнауки НСО | Управление образованием, ДОУ | Апрель, 2014 |
|  | Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО в ДОУ с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки РФ, сбор материалов и анализ материалов мониторинга и направление в Минобрнауки НСО | Управление образованием, ДОУ | Октябрь-ноябрь, 2014 года (далее 1 раз в полугодие) |
| 2. Научно - методическое сопровождение введения ФГОС | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации ФГОС ДО | Управление образованием | Апрель-май 2014 год |
|  | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, круглых столах, вебинарах по проблемам введения ФГОС ДО | Управление образованием, ДОУ | Постоянно, в соответствии с планом Минобрнауки НСО, НИПКиПРО, Карасукским ПК |
|  | Инструктивно-методические совещания для руководителей и педагогических работников ДОУ | Управление образованием | по мере необходимости |
|  | Организация обучающих семинаров для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в рамках РМО | Управление образованием | по плану РМО |
|  | Консультации для педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС ДО | Управление образованием, ДОУ | постоянно |
|  | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | Управление образованием | 2014-2015 гг. |
|  | Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ) | Управление образованием, ДОУ | 2014-2015 гг. |
|  | Участие в конференциях МО, семинарах, круглых столах по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ДО на муниципальном уровне. | Управление образованием | В соответствии с сетевым планом- графиком работы ОМС НСО. |
|  | Создание (или пополнение) развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС | руководители ДОУ | постоянно |
|  | Определение ДОУ в качестве «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. Организация участия руководителей и старших воспитателей «пилотных площадок» в региональных установочных информационно-практических семинарах (май.2014г.) | Управление образованием | Март-апрель 2014 г. |
|  |  | Управление образованием, ДОУ | В соответствии с сетевым планом- графиком работы ОМС НСО. |
|  | Организация и проведение установочного информационно-практического семинара для руководителей ДОУ | Управление образованием | Май-июнь.2014г |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Управление образованием, ДОУ | Июль.2014г. |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников ДОУ в курсах повышения квалификации | Управление образованием, ДОУ | 2014-2015 гг. |
|  | Организация участия методиста по дошкольному образованию УО в курсах повышения квалификации. | Управление образованием | Июнь. 2014г.- сентябрь |
|  | Организация и проведение РМО, индивидуальных консультаций для педагогических работников ДОУ по актуальным вопросам введения ФГОС ДО в межкурсовой период. | Управление образованием. | По плану РМО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год. | Управление образованием, Центр бухгалтерского, материально-технического, информационного обеспечения | ежегодно |
|  | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Апрель –май 2014г |
|  | Подготовка муниципального задания образовательных организаций с учетом методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Апрель 2014-апрель 2015 г |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО (наличие странички на сайте «ФГОС») | Управление образованием, ДОУ | 2014-2015 гг. |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайтах Управления образованием и ДОУ | Управление образованием, ДОУ | 2014-2015 гг. |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | ДОУ | 2014-2015 гг. |
|  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | ДОУ | 1 сентября 2014г. |
|  | Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с заместителями директоров и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений с целью обеспечения преемственности образования детей дошкольного и младшего школьного возраста | Управление образованием, руководители ОУ, ДОУ | 2014-2015 гг. |